## BLANK Daily Scrum Minutes
DAILY SCRUM MEETING - SPRINT 2
Nombre | Pregunta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  | - | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22
Luis Troncoso | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Cierre de Fase 1. | Planning Sprint 2. | Seguimiento interno. | Revisión documentación. | Ajustar Carta Gantt según Sprint 2. | descanso/ revision de avances | Revisión del fin de semana. | Programar checkpoint semanal. | Validar cumplimiento del sprint. | Supervisar documentación técnica. | Asegurar cumplimiento de plazos del sprint. | Revisar avance del sprint. | descanso/ revision de avances | revision de avances
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Organizar inicio de Fase 2 y revisión del backlog. | Coordinar prioridades del sprint. | Revisar documentación creada. | Ajustar Carta Gantt según Sprint 2. | Supervisar avance del sprint. | descanso/ revision de avances | Programar checkpoint semanal. | Validar cumplimiento del sprint. | Supervisar documentación técnica. | Asegurar cumplimiento de plazos del sprint. | Revisar avance del sprint. | Ajustar planificación y preparar checkpoint del lunes. | descanso/ revision de avances | Preparar cierre y retrospectiva.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Sebastian Medina | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Confirmación de requerimientos. | RF/RNF iniciales. | Historias de usuario. | Criterios de aceptación. | Validar historias de usuario completas. | descanso/ revision de avances | Revisión del fin de semana. | Firmar backlog final del sprint. | Alinear prototipo con historias de usuario. | RF/RNF listos para aprobación. | Revisión final del documento de requerimientos. | Entregar documento consolidado al SM. | descanso/ revision de avances | revision de avances
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Finalizar versión estable del documento RF/RNF. | Redactar historias de usuario. | Crear criterios de aceptación. | Validar historias de usuario completas. | Preparar documento de requerimientos finales. | descanso/ revision de avances | Firmar backlog final del sprint. | Alinear prototipo con historias de usuario. | RF/RNF listos para aprobación. | Revisión final del documento de requerimientos. | Entregar documento consolidado al SM. | Refinar criterios de aceptación y revisar historias de usuario finales. | descanso/ revision de avances | Entregar documentación final al cliente.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Cliente demora en validar textos. | Falta información del flujo de servicios. | Ninguno. | Falta confirmación del cliente. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Hector Domingo | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Ajustes de diseño. | Prototipo. | Maqueta Home. | Prototipado. | Ajustar aspectos visuales del prototipo. | descanso/ revision de avances | Revisión del fin de semana. | Prototipo navegable versión 1. | Ajustar prototipo según nuevos cambios del PO. | Maquetado del header y footer final. | Sección “Nosotros” y “Servicios” final. | Últimos detalles del prototipo navegable. | descanso/ revision de avances | revision de avances
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Crear prototipos de segunda versión en Figma. | Maquetar estructura del Home v2 | Prototipo de Servicios y Contacto. | Ajustar aspectos visuales del prototipo. | Diagramar navegación del sitio completo. | descanso/ revision de avances | Prototipo navegable versión 1. | Ajustar prototipo según nuevos cambios del PO. | Maquetado del header y footer final. | Sección “Nosotros” y “Servicios” final. | Últimos detalles del prototipo navegable. | Optimizar prototipo navegable y ajustar detalles visuales del header y footer. | descanso/ revision de avances | Prototipo final aprobado.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Falta definición del menú final. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Jehison Arancibia | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Optimización endpoints. | Diseño de arquitectura. | DER. | Modelos. | Preparar estructura base del Django Backend. | descanso/ revision de avances | Revisión del fin de semana. | Definir endpoints principales. | Terminar diseño de la BD. | Crear endpoints CRUD de productos. | Avanzar en autenticación. | Comenzar endpoints del panel administrador. | descanso/ revision de avances | revision de avances
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Diseñar arquitectura del backend. | Crear diagrama entidad-relación. | Definir modelos del backend. | Preparar estructura base del Django Backend. | Crear documentación técnica del backend. | descanso/ revision de avances | Definir endpoints principales. | Terminar diseño de la BD. | Crear endpoints CRUD de productos. | Avanzar en autenticación. | Comenzar endpoints del panel administrador. | Implementar CRUD de categorías/productos y comenzar pruebas locales del backend. | descanso/ revision de avances | Backend listo para inicio del desarrollo avanzado.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Formulas:
Miercoles = [Martes]+1