## Hoja 1
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Redacción de contenidos “Nosotros”, “Servicios” y catálogo | Media | Sebastian Medina | Completada | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Diseño y prototipado UI | Se trabajó con textos provisionales hasta recibir los finales.
Construcción del prototipo visual y secciones con imagen | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-11 | 2025-09-17 | Prototipo navegable | Se utilizaron placeholders temporales.
Definir flujo de interacción completo | Alta | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-12 | 2025-09-16 | Documento de requerimientos funcionales | Fue necesaria una llamada adicional con el cliente.
Ajustar CSS y estructura del prototipo | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-14 | 2025-09-18 | Prototipo UI y diseño responsive | Se modificó hoja de estilos para evitar sobrescritura de clases.
Configuración del entorno Django (virtualenv) | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-09 | 2025-09-10 | nicio de desarrollo Back-End | Faltaba una dependencia incompatible con la versión.
Configuración de CORS en Django / Middleware | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Prueba de integración inicial | Se instaló y configuró correctamente django-cors-headers.
Ajuste del documento de requerimientos y prototipo | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-13 | 2025-09-22 | Documentación y prototipado | Afectó tiempos pero no retrasó el sprint.
Ajustar responsive del prototipo | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-17 | 2025-09-21 | Diseño responsive del prototipo | Se aplicó object-fit y breakpoints personalizados.
Corrección de estructura de migraciones Django | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-20 | 2025-09-22 | Arquitectura del backend | Se eliminaron migraciones repetidas y se generó una nueva base limpia.