## BLANK Daily Scrum Minutes
DAILY SCRUM MEETING - SPRINT 2
Nombre | Pregunta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  | - | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06
Luis Troncoso | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Cierre de Sprint 2 y revisión de métricas. | Sprint planning realizado. | Revisión de integración inicial. | Coordinación del equipo y seguimiento de avances. | Documentación de observaciones del sprint. | descanso/ revision de avances | revision de avances | Seguimiento del equipo. | Actualización del tablero Scrum. | Revisión de impedimentos. | Revisión interna del Sprint. | Preparación de retro final. | descanso/ revision de avances | Revisión de avances finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | planificación del Sprint 3 y ordenar tareas. | Seguimiento del inicio de desarrollo. | Apoyo en coordinación entre front y back. | Preparar retro semanal. | Revisión del avance de integrantes. | descanso/ revision de avances | Coordinar semana completa del sprint. | Controlar tiempos y revisar avances críticos. | Ver progreso real vs planificado. | Supervisar integración front-back. | Preparar demo interna. | Cerrar observaciones del equipo. | descanso/ revision de avances | Realizar retrospectiva y preparar Sprint 4.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Plataforma de gestión está lenta. | Ninguno. | Diferentes versiones de Django entre los equipos. | Reunión con cliente debe ser reagendada. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Falta disponibilidad del PO para validación. | Ninguno. | Ninguno. | Comunicación entre endpoints y front inestable. | Fallas de conexión en el PC de Héctor. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Sebastian Medina | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Aprobación final del backlog y revisión con el cliente. | Ajuste de criterios de aceptación. | Validación del flujo principal. | Ajuste de historias de usuario. | Ajustes menores al backlog. | descanso/ revision de avances | revision de avances | Validación de HU. | Revisión UX inicial. | Revisión de HU revisadas. | Revisión del flujo completo. | Revisión del backlog final. | descanso/ revision de avances | Revisión de avances finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Validar prioridades y revisar historias clave. | Definir flujo completo de usuario y validar escenarios. | Aprobación de contenidos y navegación. | Revisión de coherencia entre HU y diseño. | Repriorizar historias según cambios del cliente. | descanso/ revision de avances | Reconfirmar requisitos de seguridad. | Ajustar dos HU que quedaron cruzadas. | Validar pantallas faltantes. | Ajustar backlog ante nueva solicitud del cliente. | Validar demo anticipada. | Ajustar prioridades finales del sprint. | descanso/ revision de avances | Aceptar entregables del Sprint.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Cliente no confirma diseño final de una sección. | Faltan detalles del módulo “Servicios”. | Cliente no entrega textos finales para catálogo. | El cliente sigue modificando textos. | Cambios del cliente afectan priorización. | descanso/ revision de avances | Cliente no especifica políticas de contraseña. | Información incompleta en una funcionalidad. | Prototipos incompletos. | Cliente pide funcionalidad fuera de alcance. | Cliente solo responde por WhatsApp. | Cliente no confirma aprobación final. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Hector Domingo | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Ajustes finales del prototipo visual. | Estructura inicial del Home. | Navbar y header listos. | Vista de productos construida. | Cards de productos completadas. | descanso/ revision de avances | revision de avances | Inicio de integración con API. | Página de contacto completada. | Ajustes responsive continuos. | Integración de productos lista. | Correcciones visuales realizadas. | descanso/ revision de avances | Revisión de avances finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Iniciar codificación del Home y estructura principal. | Implementar Navbar, Header y Footer. | Crear estructura de la vista de productos. | Crear cards de productos + responsive. | Programar secciones “Nosotros” y “Servicios”. | descanso/ revision de avances | Empezar integración del front con la API. | Programar formulario de contacto + validaciones JS. | Optimizar CSS y responsive. | Integración de productos reales al front. | Corregir errores visuales señalados por el PO. | Optimizar carga de imágenes y detalles de diseño. | descanso/ revision de avances | Entrega del Front-End completo.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Faltan imágenes oficiales del cliente. | Conflictos entre estilos propios y Bootstrap. | Backend aún no expone JSON definitivo. | Imágenes se deforman en pantallas pequeñas. | No están aprobados los textos finales. | descanso/ revision de avances | JSON del backend cambia durante pruebas. | Validaciones fallan en Safari. | El sitio se desordena en tablets. | Backend devuelve nulos en algunos campos. | CSS no carga correctamente en algunos navegadores. | Imágenes muy pesadas ralentizan sitio. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Jehison Arancibia | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Revisión de modelos base y corrección de migraciones duplicadas. | Creación del proyecto base Django. | Modelos listos. | Construcción de endpoints principales. | CRUD de productos funcionando. | descanso/ revision de avances | revision de avances | Pruebas del login y registro. | Ajustes de autenticación. | CRUD de usuarios implementado. | Ajustes de serializadores. | Optimización de consultas. | descanso/ revision de avances | Revisión de avances finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Crear proyecto Django y apps principales. | Implementar modelos de Producto, Usuario y Categoría. | Construir endpoints base de la API REST. | CRUD completo de productos. | Crear endpoints del panel administrador. | descanso/ revision de avances | Implementar login + tokens. | Ajustar permisos y sesiones. | CRUD de usuarios. | Ajustar serializadores y rutas. | Optimizar consultas SQL. | Pruebas completas del backend. | descanso/ revision de avances | Backend estable y listo para integración final.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Entorno virtual dio errores al instalar dependencias. | Dudas en estructura exacta del modelo "Reserva". | Error CORS al consumir endpoints. | Error al eliminar productos por claves foráneas. | Serializador no actualiza datos en tiempo real. | descanso/ revision de avances | Token expira demasiado rápido. | Migraciones duplicadas generan errores. | Error 401 en actualización de datos. | Serializador no reconoce campos anidados. | PostgreSQL responde lento. | Error 500 aleatorio en actualización de productos. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Formulas:
Miercoles = [Martes]+1