## Planificación de sprint 3
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO | Sprint completado con exito
WEB EURO ELITE |  |  | Sebastian Medina |  | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 60% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se fortaleció la usabilidad del sitio, optimizando la experiencia móvil y habilitando la comunicación cliente–empresa mediante formularios dinámicos.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 3 |  |  | 44 |  |  |  | Completo
No | Aplicación de diseño responsivo | No funcional | Hector Domingo | 13 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Completo | Alta | Sitio totalmente adaptado a dispositivos móviles.
No | Mejora de experiencia de usuario (UX/UI) | No funcional | Luis Troncoso | 5 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Completo | Alta | Se mejoró la navegación, colores y estructura visual.
No | Creación de formulario de contacto | Funcional | Jehison Arancibia | 13 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Completo | Medio | Formulario funcional y conectado a backend.
No | Configuración de sección de soporte | Funcional | Sebastian Medina | 5 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Completo | Medio | Sección de soporte conectada y probada exitosamente.
No | Envío de mensajes y respuestas automáticas | Técnica | Equipo completo | 8 | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Completo | Alta | Sistema de contacto funcionando correctamente.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera