## SPRINT 3
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Validar diseño final antes de codificar Home | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Inicio codificación Front-End | Se avanzó con versión preliminar para no retrasar el sprint
Codificación del Home y secciones iniciales | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-23 | 2025-09-27 | Front-End – Home y secciones informativas | Se usaron imágenes temporales.
Configuración de entorno Django | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Inicio Back-End | Era conflicto entre versiones de librerías.
Definir requerimientos funcionales | Alta | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Historias de Usuario | Se necesitó una reunión adicional con el cliente.
Navbar, Header y estructura visual | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-24 | 2025-09-28 | Front-End / Diseño responsive | Se ajustaron clases personalizadas.
Diseño de modelos BD | Media | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Modelamiento Back-End | Se definió finalmente con el PO.
Probar endpoints API | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-25 | 2025-09-26 | Integración Front–Back | Se reinstaló y configuró django-cors-headers.
Ajuste y refinamiento del contenido | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-26 | 2025-10-06 | Documentación / Front-End | Se trabajó con una versión consolidada al final.
Ajuste responsive de cards de productos | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-26 | 2025-09-29 | Diseño Responsive | Se añadió object-fit y breakpoints.
CRUD Productos en Back-End | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-26 | 2025-09-27 | CRUD Productos | Se ajustó la relación y se añadió protección.
Integración Front-End con API | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Consumo API | Requiere plan de estabilidad del contrato API.
Autenticación (login + sesiones) | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Módulo de Login | Se ajustó tiempo de expiración.
Formulario de Contacto | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Formularios | Safari requiere validaciones personalizadas.
Limpieza de migraciones Django | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-30 | 2025-09-01 | Base de Datos | Se regeneraron migraciones desde cero.
CRUD usuario | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Gestión de Usuarios | Fallo en permisos y tokens.
Consumo API real en Front-End | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Catálogo dinámico | Problema era en el serializer.
Optimización de consultas | Media | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Rendimiento Back-End | Se implementaron índices.
Debug del CRUD | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Gestión de productos | Caused by null category field.