## SPRINT 4
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Planificación de Sprint y validación de pruebas | Media | Luis Troncoso | Completada | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Inicio de fase de pruebas | Cliente movió dos reuniones.
Refinar backlog final | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-07 | 2025-10-14 | Pruebas funcionales | Se consensuó qué cambios sí podían entrar al sprint.
Pruebas visuales multi-dispositivo | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-07 | 2025-10-10 | Compatibilidad UI | Se ajustaron estilos y prefijos CSS.
Pruebas de backend | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-07 | 2025-10-08 | Pruebas Back-End | Registros incompletos fueron depurados.
Documentación de criterios de aceptación | Alta | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-08 | 2025-10-11 | Pruebas funcionales | Se precisó flujo a través de reunión de revisión.
Ajuste de diseño responsive | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-08 | 2025-10-09 | Pruebas UI/UX | Se reoptimizaron recursos visuales.
Pruebas de formularios conectados al backend | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Integración Front–Back | Endpoint corregido por el Back-End.
Revisión de autenticación y sesiones | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-09 | 2025-10-11 | Autenticación | Parámetro expiración estaba mal configurado.
Documentación y contenido del sistema | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Documentación Final | Retrasó la revisión de UX.
Mejora de experiencia de usuario | Baja | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Optimización UI | Se redujo tiempo y complejidad de animaciones.
Revisión de seguridad del backend | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Seguridad | Se ocultó correctamente y se revisaron rutas.
Optimización visual del sitio | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Rendimiento | Se comprimieron imágenes.
Revisión accesibilidad y usabilidad | Alta | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Flujo de compra | Validación quedó lista tras reunión.
Pruebas cruzadas de navegadores | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Compatibilidad UI | Safari requería reglas CSS específicas.
Ajustes de CORS y permisos de la API | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Integración total | Se corrigieron headers duplicados.
Ajustes UI finales | Baja | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Interfaz de usuario | Se aplicaron estilos globales.
Ajustes finales de endpoints | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-17 | 2025-10-18 | API REST | Problema causado por un ID mal gestionado.
Revisión completa de contenido | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-18 | 2025-10-20 | Entrega final del sprint | Se estabilizó la versión final del contenido.