## BLANK Daily Scrum Minutes
DAILY SCRUM MEETING - SPRINT 5
Nombre | Pregunta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  | - | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03
Luis Troncoso | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Cierre formal del Sprint 4 y retrospectiva. | Revisión de tareas críticas. | Supervisión de documentación. | Reunión de status. | Resolución de obstáculos. | descanso/ revision de avances | Seguimiento general. | Checklist inicial. | Coordinación pruebas finales. | Revisión completa con equipo. | Demo interna agendada. | Práctica de presentación. | descanso/ revision de avances | Revisión completa del proyecto.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Iniciar Sprint 5, organizar documentación y tareas finales. | Supervisar documentación de manuales. | Preparar reunión de revisión con todo el equipo. | Facilitar resolución de impedimentos. | Revisión del avance total del sprint. | descanso/ revision de avances | Preparar checklist de entrega final. | Coordinar pruebas finales con cliente. | Revisar estado del proyecto con equipo. | Organizar demo final interna. | Practicar discurso de presentación final. | Revisar documentación final del equipo. | descanso/ revision de avances | Realizar retrospectiva y cierre formal del proyecto.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Aún no se confirma fecha de reunión final con cliente. | Ninguno. | Cambios de disponibilidad del cliente. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Sebastian Medina | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Validación completa del Sprint 4. | Priorización de correcciones. | Documentación funcional avanzada. | Ajuste del flujo de compra. | Corrección de contenido final. | descanso/ revision de avances | Validación de criterios. | Revisión visual. | Documentación final. | Revisión manual. | Documentación de despliegue. | Demo con cliente. | descanso/ revision de avances | Correcciones finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Revisar entregables finales y definir prioridad de correcciones. | Completar documentación funcional del sistema. | Ajustar documentación del flujo de compra. | Revisar contenidos finales y mejorar redacción. | Validar criterios de aceptación finales. | descanso/ revision de avances | Aceptar pequeñas mejoras visuales. | Ajustar documentación final del sistema. | Revisar manual de usuario. | Completar documentación de despliegue. | Validar demo final con cliente. | Aplicar correcciones solicitadas. | descanso/ revision de avances | Aceptar entregables y coordinar entrega final del proyecto.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Cliente no valida textos finales aún. | Cliente demora en aprobar flujos finales. | Falta confirmación del cliente en un paso específico. | Cliente pide cambios de último minuto. | Cliente no responde a tiempo. | descanso/ revision de avances | Cambios del cliente atrasan revisión. | Cliente solicita agregar capturas nuevas. | Faltan capturas actualizadas. | Falta información del hosting. | Cliente se retrasa en conectarse. | Cliente quiere nuevas capturas. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Hector Domingo | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Ajustes visuales finales del Sprint 4. | Revisión del diseño general. | Pruebas UX. | Mejora móvil. | Optimización de elementos visuales. | descanso/ revision de avances | Pruebas en navegadores. | UI mejorada. | Accesibilidad. | Ajustes tipográficos. | Ajustes UI. | Pruebas finalizadas. | descanso/ revision de avances | Ajustes visuales finales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Revisar diseño completo y detectar mejoras | Ajustes de estilos y pruebas UX. | Mejorar experiencia móvil. | Corregir responsividad y cargar imágenes optimizadas. | Pruebas finales en navegadores. | descanso/ revision de avances | Implementar mejoras UI recomendadas por el PO. | Implementar mejoras de accesibilidad. | Ajustar tipografías y estructura visual final. | Pulir botones, formularios y layout final. | Realizar pruebas completas del front. | Reparar bugs visuales reportados. | descanso/ revision de avances | Entregar front final 100% corregido.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Diferencias visuales entre Chrome y Edge. | Animaciones afectan rendimiento. | Menú hamburguesa falla en algunos dispositivos. | Imágenes muy pesadas. | Safari presenta fallos inesperados. | descanso/ revision de avances | Inconsistencias visuales después de cambios. | Algunos componentes no son compatibles con lectores de pantalla. | Tipografías externas tardan en cargar. | Bug visual aparece al cambiar idioma. | Bugs menores pendientes. | Cambios afectan estilos globales. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Jehison Arancibia | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Backend probado y estable. | Avance en preparación de servidor. | Pruebas de carga. | Optimización de seguridad. | Ajustes API producción. | descanso/ revision de avances | Pruebas servidor. | Migración BD. | Seguridad en servidor. | Pruebas de carga. | Ajustes rendimiento. | Seguridad revisada. | descanso/ revision de avances | Ajustes finales del backend.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Preparar ambiente de producción y optimizar endpoints. | Realizar pruebas de carga. | Optimizar consultas SQL y seguridad. | Ajustar API para producción. | Pruebas del servidor en entorno real. | descanso/ revision de avances | Migrar base de datos final a producción. | Ajustar permisos y seguridad en servidor. | Pruebas API con tráfico simulado. | Implementar ajustes finales de rendimiento. | Revisar seguridad y estabilidad total. | Reparar endpoint lento. | descanso/ revision de avances | Entregar backend final en producción.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Falta configuración final del servidor. | Base de datos no está completamente optimizada. | Endpoint lento bajo alto tráfico. | Configuración SSL pendiente. | Latencia alta en algunos endpoints. | descanso/ revision de avances | Un campo no migra correctamente. | Conflictos entre roles de usuario. | Endpoint se cae bajo estrés alto. | Una librería está desactualizada. | Endpoint de login responde lento. | Consultas SQL duplicadas. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Formulas:
Miercoles = [Martes]+1