## Planificación de sprint 5
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO | Sprint en ejecucion final
WEB EURO ELITE |  |  | Sebastian Medina |  | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 100% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se ejecutan las pruebas finales, optimización de rendimiento y despliegue del sitio en producción, con documentación técnica y verificación post-lanzamiento.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 5 |  |  | 55 |  |  |  | Completo
No | Pruebas finales de integración | No funcional | Hector Domingo | 13 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Completo | Alta | En etapa de pruebas de integración de módulos.
No | Corrección de errores y optimización | Técnica | Jehison Arancibia | 8 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Completo | Alta | Se están resolviendo pequeños errores de compatibilidad.
No | Publicación en servidor de producción | Técnica | Luis Troncoso | 13 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Completo | Alta | Despliegue programado tras validación final.
No | Documentación y manual de usuario | No funcional | Sebastian Medina | 13 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Completo | Medio | Documentación técnica en elaboración.
No | Verificación post-despliegue | No funcional | Equipo completo | 8 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Completo | Medio | Se planificará revisión final después del lanzamiento.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera