## Hoja 1
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Preparar entorno de despliegue | Alta | Luis Troncoso | Completada | 2025-10-21 | 2025-10-23 | Despliegue inicial | El proveedor tardó más de 48 horas en generar el certificado.
Validación final de contenidos | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Documentación final | Revisión express sin impacto crítico.
Pruebas funcionales del flujo de pago | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Flujo de pago | Error causado por parámetro no enviado correctamente.
Ajustes del módulo de pagos (Flow) | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-21 | 2025-10-23 | Integración Flow | API de Flow estaba retornando campos adicionales no documentados
Ajustar catálogo definitivo | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-22 | 2025-10-25 | Contenido final del sitio | Se usaron mock-ups temporales.
Optimización visual | Baja | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-22 | 2025-10-23 | UI Final | Se reemplazó la imagen por una de mayor resolución.
Pruebas de login y registro | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Autenticación | Conflicto entre validación de email y hash de contraseñas.
Reunión de retroalimentación | Baja | Luis Troncoso | Completada | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Ajustes finales del sprint | Cliente solo pudo asistir un día después.
Ajustes de sesión y compatibilidad | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-24 | 2025-10-26 | Login y carrito | Se ajustó SameSite y política de cookies.
Optimización de consultas SQL | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-24 | 2025-10-27 | Performance general | Se agregaron índices en tablas críticas.
Ajuste de catálogo y base de datos | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-25 | 2025-10-26 | Datos finales de producción | Ajustes menores pero repetitivos.
Corrección de slider en front-end | Baja | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-26 | 2025-10-27 | UI final | Ruta incorrecta tras reordenar assets.
Pruebas de pago en alta demanda | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Flujo de pago | Se aumentó timeout y se manejó fallback.
Ajustes UI finales | Baja | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Estética del sitio | Se abordaron solo los factibles dentro del sprint.
Redacción de documentación y manuales | Media | Sebastián Medina | Completada | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Paquete de entrega | Documentación ampliada por requerimiento del cliente.
Ajustes de cache y versionado | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-10-30 | 2025-11-01 | Despliegue final | El CDN mantenía versiones antiguas.
Corrección del carrito | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Flujo de compra | Error en la lógica del PATCH.
Ajuste menor de contenido | Baja | Sebastián Medina | Completada | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Cierre del sprint | Cambios cosméticos.
Corrección responsive final | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-11-02 | 2025-11-03 | Entrega final | Botones se superponían en móviles pequeños.
Validación de backup y restauración | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-11-02 | 2025-11-03 | Seguridad y continuidad | Se corrigió el script.