## BLANK Daily Scrum Minutes
DAILY SCRUM MEETING - SPRINT 1
Nombre | Pregunta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  | - | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08
Luis Troncoso | ¿En qué trabajaste ayer? | - | N/A | Coordiné reunión inicial. | Avancé en el acta del proyecto. | Creé Carta Gantt. | Coordinación con el cliente. | Descanso | Revisión general del Sprint. | Preparé la reunión. | Reunión con cliente. | Planificación actualizada. | Seguimiento del equipo. | Revisé documentación. | Descanso | Supervisión general.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Organizar reunión inicial y definir backlog preliminar. | Crear borrador del Acta de Constitución del Proyecto. | Crear Carta Gantt inicial. | Coordinar revisión de avances con el cliente. | Ajustar documentos según feedback. | Descanso | Preparar reunión de avance del martes | Dirigir reunión de avance (presentación del front). | Ajustar planificación según cambios solicitados. | Supervisar progresos del equipo. | Revisar documentación entregada por PO. | Ajustar detalles del acta del proyecto. | Descanso | Preparar cierre parcial de Fase 1.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Ninguno. | Ninguno. | Cambio de fechas del cliente. | Horarios complicados del cliente. | Ninguno. | Descanso | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Descanso | Ninguno.
Sebastian Medina | ¿En qué trabajaste ayer? | - | N/A | Recopilé datos del cliente. | Priorización del backlog. | Refiné historias de usuario. | Preparé documento. | Descanso | Nueva revisión de requerimientos. | Cerré historia de usuarios. | Validé feedback. | Actualicé backlog. | Requerimientos. | Documentación final. | Descanso | Revisión del backlog.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Levantamiento inicial de requerimientos con el cliente. | Priorizar requerimientos para el backlog inicial. | Refinamiento de historias de usuario iniciales. | Preparar documento para presentación | Validar nuevamente requerimientos críticos. | Descanso | Finalizar definición de US prioritarias. | Validar feedback recibido en la reunión. | Actualizar backlog. | Crear requerimientos funcionales y no funcionales. | Preparar documentación para revisión final. | Refinar historias de usuario. | Descanso | Confirmar requerimientos finales con el cliente.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Requerimientos aún poco definidos. | Falta información de servicios ofrecidos. | Falta validación del cliente. | Datos incompletos de servicios ofrecidos. | Cliente no disponible aún. | Descanso | Falta info de precios. | Ninguno. | Información incompleta. | Falta detalle del módulo de clientes. | Ninguno. | Ninguno. | Descanso | Cliente no contesta temprano.
Hector Domingo | ¿En qué trabajaste ayer? | - | N/A | Revisé lineamientos de diseño | Prototipo inicial. | Definición de componentes. | Avancé en Home. | Descanso | Ajustes menores. | CSS inicial. | Presentación. | Correcciones. | Página de contacto. | Validaciones. | Descanso | Revisión del diseño.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Revisar lineamientos de diseño y comenzar estructura básica del layout. | Crear prototipo inicial en canva. | Definir componentes principales del front. | Implementar estructura HTML del Home. | Maquetar sección Servicios. | Descanso | Aplicar estilos CSS iniciales. | Presentar prototipo al cliente. | Corregir detalles del diseño según observaciones. | Avanzar en la página de contacto. | Validar formulario del contacto. | Diseñar sección “Nosotros”. | Descanso | Aplicar mejoras solicitadas por cliente.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Espera confirmación de colores corporativos. | Aún no está validada la estructura final. | Ninguno. | A la espera de logos definitivos. | Faltan textos oficiales. | Descanso | Faltan definiciones de diseño final. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Descanso | Ninguno.
Jehison Arancibia | ¿En qué trabajaste ayer? | - | N/A | Instalé entorno. | Estructuré base de Django. | Modelos base. | API inicial. | Descanso | Revisión del backend. | Endpoints iniciales. | Aclaraciones técnicas. | Ajustes en el modelo. | Controlador de usuarios. | Endpoint de login. | Descanso | Revisión de backend.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Preparar entorno de desarrollo y repositorio. | Definir estructura del proyecto Django. | Configurar modelos base para usuarios. | Configurar API inicial. | Configurar base de datos PostgreSQL local. | Descanso | Iniciar endpoints para autenticación. | Validar requerimientos técnicos con el equipo. | Ajustar modelo de datos. | Implementar controlador para usuarios. | Crear endpoint de login. | Configurar token JWT básico. | Descanso | Optimizar endpoints creados.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Ninguno. | Ninguno. | Falta confirmación de roles. | Ninguno. | Ninguno. | Descanso | Ninguno. | Ninguno. | Esperando confirmación del PO. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Descanso | Ninguno.
Formulas:
Miercoles = [Martes]+1