## GANTT
CARTA GANTT DESARROLLO DEL PROYECTO
Sprints | Actividad
|  | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
|  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10
1 | Analisis de Requerimientos | bar: AGOSTO SEMANA 1 to SEPTIEMBRE SEMANA 2
1 | Diseño de la arquitectura web y Back-end | bar: AGOSTO SEMANA 1 to SEPTIEMBRE SEMANA 2
2 | Desarrollo Front-end: Registro e inicio de sesión | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 4
2 | Desarrollo Front-end: Perfil de usuario | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 4
3 | Desarrollo Front-end: Carrito de compras | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 5 to OCTUBRE SEMANA 6
3 | Desarrollo Front-end: Ventas de productos | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 5 to OCTUBRE SEMANA 6
4 | Desarrollo Front-end: Agendamiento de citas | bar: OCTUBRE SEMANA 7 to OCTUBRE SEMANA 8
4 | Desarrollo Back-end: APIs y CRUD administrador | bar: OCTUBRE SEMANA 7 to OCTUBRE SEMANA 8
4 | Integración Front-end y Back-end | bar: OCTUBRE SEMANA 7 to OCTUBRE SEMANA 8
5 | Pruebas funcionales y ajustes | bar: OCTUBRE SEMANA 9
5 | Documentación final | bar: OCTUBRE SEMANA 9
5 | Preparación y presentación final | bar: OCTUBRE SEMANA 9