## Historias de Usuario
Product Backlog
EURO ELITE
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-1 | Yo como cliente quiero registrarme con mis datos para crear una cuenta y acceder a los servicios. | Registro | Aceptado | M | sprint 1 | ALTA | Fundamental para acceder al sistema.
HU-2 | Yo como cliente/administrador quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mis funcionalidades. | Login | Aceptado | M | sprint 1 | ALTA | Fundamental para acceder al sistema.
HU-3 | Yo como cliente quiero recuperar mi contraseña para acceder nuevamente a mi cuenta si la olvido. | Recuperar clave | Aceptado | S | sprint 1 | ALTA | Vinculado con correo de recuperación.
HU-4 | Yo como cliente quiero visualizar los servicios disponibles para conocer descripciones y precios. | Servicios | Aceptado | M | sprint 1 | ALTA | Catálogo base del negocio.
HU-5 | Yo como cliente quiero agendar citas seleccionando fecha y hora disponible para reservar un servicio. | Agenda citas | Aceptado | L | sprint 2 | ALTA | Depende de HU-1 y HU-4.
HU-6 | Yo como cliente quiero confirmar o cancelar mis citas para gestionar mis reservas. | Gestionar citas | Aceptado | M | sprint 2 | ALTA | Relacionado con agenda y notificaciones.
HU-7 | Yo como cliente quiero pagar en línea para confirmar mis servicios de forma segura. | Pago online | Aceptado | L | sprint 3 | ALTA | Requiere pasarela de pago e integración SSL.
HU-8 | Yo como administrador quiero un panel de control para visualizar reportes de citas, clientes y pagos. | Panel admin | Aceptado | L | sprint 3 | ALTA | Base de gestión administrativa.
HU-9 | Yo como cliente quiero recibir notificaciones de mis citas para no olvidar la fecha y hora. | Notificaciones | Aceptado | M | sprint 2 | MEDIA | Incluye confirmaciones y recordatorios por correo.
HU-10 | Yo como cliente quiero que la web sea responsiva para acceder desde PC, tablet o móvil. | Responsivo | Aceptado | M | sprint 4 | ALTA | Mejora usabilidad y experiencia de usuario.
HU-11 | Yo como cliente quiero que la web cargue rápido para no perder tiempo al navegar. | Rendimiento | Aceptado | M | sprint 4 | ALTA | Tiempo de carga ≤ 3 segundos.
HU-12 | Yo como cliente quiero que todas las transacciones sean seguras para proteger mi información. | Seguridad pagos | Aceptado | L | sprint 3 | ALTA | Implementar SSL/TLS y cifrado de datos.
HU-13 | Yo como cliente/administrador quiero que el sistema esté disponible al menos el 99% del mes para confiar en la plataforma. | Disponibilidad | Aceptado | L | sprint 4 | ALTA | Requiere infraestructura estable.
HU-14 | Yo como administrador/técnico quiero que el sistema sea escalable para poder añadir nuevos módulos a futuro. | Escalabilidad | Aceptado | XL | sprint 5 | MEDIA | Orientado a crecimiento y mantenibilidad.
HU-15 | Yo como administrador quiero que el sistema registre auditorías para mantener trazabilidad de accesos y cambios. | Auditoría | Aceptado | M | sprint 5 | ALTA | Logs de seguridad y control.
HU-16 | Yo como cliente quiero un carrito de servicios para seleccionar múltiples opciones antes de pagar. | Carrito | Aceptado | L | sprint 2 | ALTA | Mejora la experiencia de compra.
HU-17 | Yo como cliente quiero revisar mi historial de servicios y citas pasadas para tener un registro personal. | Historial | Aceptado | M | sprint 3 | MEDIA | Orientado al perfil del cliente.
HU-18 | Yo como administrador quiero gestionar usuarios para editar, suspender o eliminar cuentas. | Gestión usuarios | Aceptado | M | sprint 3 | ALTA | Control de cuentas de clientes.
HU-19 | Yo como cliente quiero evaluar los servicios recibidos para dar retroalimentación. | Evaluaciones | Aceptado | S | sprint 4 | MEDIA | Publicación de comentarios y valoraciones.
HU-20 | Yo como administrador/cliente quiero aplicar promociones y descuentos para incentivar el uso del servicio. | Promociones | Aceptado | M | sprint 4 | MEDIA | Incluye cupones y campañas.
HU-21 | Yo como administrador quiero un blog corporativo para publicar artículos y noticias de la empresa. | Blog | Propuesto | L | sprint 5 | BAJA | Aporta a marketing y SEO.
HU-22 | Yo como cliente/administrador quiero integrar redes sociales para compartir promociones o servicios. | Redes sociales | Propuesto | M | sprint 5 | BAJA | Vinculado con difusión y marketing.
HU-23 | Yo como administrador quiero reportes financieros descargables para analizar ingresos y facturación. | Reportes financieros | Propuesto | L | sprint 5 | ALTA | Exportación a Excel y PDF.
HU-24 | Yo como administrador quiero gestionar agenda interna para definir horarios disponibles. | Agenda interna | Aceptado | M | sprint 2 | ALTA | Control total del calendario.
HU-25 | Yo como cliente quiero un sitio multilenguaje para acceder en español e inglés. | Multilenguaje | Propuesto | L | sprint 5 | MEDIA | Mejora accesibilidad global.
HU-26 | Yo como administrador quiero copias de seguridad automáticas para garantizar la recuperación de datos. | Backup | Aceptado | M | sprint 4 | ALTA | Respaldos diarios de la base de datos.
HU-27 | Yo como administrador/técnico quiero protección contra ataques comunes (SQL Injection, XSS, CSRF). | Seguridad avanzada | Aceptado | L | sprint 3 | ALTA | Medida crítica de ciberseguridad.
HU-28 | Yo como cliente quiero soporte multinavegador para usar el sistema desde Chrome, Firefox, Edge y Safari. | Multinavegador | Aceptado | M | sprint 4 | ALTA | Asegura compatibilidad.
HU-29 | Yo como administrador quiero notificar mantenimientos programados para informar a los usuarios. | Mantenimientos | Aceptado | S | sprint 5 | MEDIA | Comunicación preventiva.
HU-30 | Yo como administrador quiero exportar datos de clientes y citas en formatos CSV, Excel o PDF. | Exportar datos | Aceptado | M | sprint 5 | ALTA | Facilita análisis externo.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.