## Planificación de sprint 1
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO | Sprint completado con exito
WEB EURO ELITE |  |  | Sebastian Medina |  | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 20% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se implementaron los módulos base del sistema de autenticación, validación de usuarios y estructura informativa del sitio, estableciendo la base técnica para el desarrollo posterior.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 1 |  |  | 24 |  |  |  | Completo
No | Autenticación y usuarios iniciales | Funcional | Sebastián Medina | 8 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14 | Completo | Alta | Se completó el sistema de registro e inicio de sesión con validación y conexión a SQLite
No | Información básica | Funcional | Jehison Arancibia | 5 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14 | Completo | Medio | Se diseñaron las secciones informativas del sitio (servicios, historia y contacto).
No | Configuración de base de datos SQLite | Técnica | Héctor Domingo | 13 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14 | Completo | Alta | Se configuró correctamente la base de datos SQLite y las tablas iniciales de usuarios.
No | Diseño del encabezado y pie de página | No funcional | Luis Troncoso | 3 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14 | Completo | Medio | Se desarrolló el header y footer del sitio con diseño responsivo inicial.
No | Validación de formularios de registro | Funcional | Sebastián Medina | 8 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14 | Completo | Alta | Se añadieron validaciones de campos obligatorios y verificación de contraseñas.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera