## Hoja 1
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Levantamiento de requerimientos | Alta | Sebastián Medina | Completada | 2025-08-26 | 2025-08-28 | Requerimientos iniciales | Esto retrasó la construcción del Product Backlog.
Reunión de Kickoff y reuniones de alineación | Media | Luis Troncoso | Completada | 2025-08-26 | 2025-08-29 | Inicio formal del sprint | La reunión debió reagendarse dos veces.
Prototipo inicial del diseño | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-08-27 | 2025-08-30 | Diseño preliminar | Falta de branding oficial dificultó la creación de la línea gráfica.
Definir arquitectura del software | Alta | Jehison Arancibia | Completada | 2025-08-27 | 2025-08-31 | Arquitectura | Se esperaban confirmaciones sobre módulos a incluir.
Prototipo de interfaz | Media | Héctor Domingo | Completada | 2025-08-28 | 2025-09-01 | Diseño visual | El prototipo debió reestructurarse al recibir el logo.
Estructura inicial del sitio y mapa de navegación | Baja | Sebastián Medina | Completada | 2025-08-30 | 2025-09-02 | Mapa del sitio | Se ajustaron nombres y ubicación de secciones.
Definición del módulo de productos | Media | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-01 | 2025-09-03 | Backlog técnico | Cliente no tenía claro el número de categorías.
Ajustes de diseño inicial | Baja | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-02 | 2025-09-04 | Diseño UI | Se usaron imágenes temporales hasta recibir las finales.
Coordinación interna y revisión de tareas | Alta | Luis Troncoso | Completada | 2025-09-02 | 2025-09-05 | Flujo de trabajo | Se ajustó mejor el uso de Trello/Jira.
Refinamiento del backlog y objetivos | Baja | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-03 | 2025-09-06 | Refinamiento del Sprint 1 | Ajustes leves pero necesarios para alinear expectativas.
Análisis del módulo Flow | Media | Jehison Arancibia | Completada | 2025-09-04 | 2025-09-07 | Arquitectura final | Cliente debía confirmar si Flow era el método oficial.
Rediseño del prototipo | Alta | Héctor Domingo | Completada | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Prototipo final | Se ajustó tipografía y estilo general.
Reconfiguración del mapa del sitio | Baja | Sebastián Medina | Completada | 2025-09-06 | 2025-09-09 | Planificación del Sprint 2 | No afectó el calendario críticamente.