## Planificación de sprint 2
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO | Sprint completado con exito
WEB EURO ELITE |  |  | Sebastian Medina |  | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 40% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se implementó el módulo de reservas y el panel administrativo, dejando operativo el flujo de gestión de citas.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 2 |  |  | 44 |  |  |  | Completo
No | Implementación del sistema de reservas | Funcional | Jehison Arancibia | 13 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Completo | Alta | Se desarrolló el sistema de reservas con calendario y notificaciones.
No | Validación de campos y disponibilidad | No funcional | Hector Domingo | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Completo | Medio | Se validó el envío de correos y conflictos de fechas.
No | Creación de panel administrativo | Funcional | Sebastian Medina | 13 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Completo | Alta | Se implementó el panel para gestionar usuarios y roles.
No | Configuración de roles y permisos | Técnica | Luis Troncoso | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Completo | Alta | Roles configurados correctamente para el administrador.
No | Pruebas de funcionamiento general | No funcional | Equipo completo | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Completo | Medio | Sistema de administración probado sin errores críticos.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera