## BLANK Daily Scrum Minutes
DAILY SCRUM MEETING - SPRINT 4
Nombre | Pregunta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  | - | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20
Luis Troncoso | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Cierre Sprint 3 y retro final. | Coordinación del sprint. | Seguimiento de pruebas. | Preparación de reunión. | Actualización del tablero Scrum. | descanso/ revision de avances | Informe de la semana anterior. | Coordinación de pruebas. | Seguimiento del proceso. | Preparación revisión final. | Seguimiento final. | Organización demo. | descanso/ revision de avances | Revisión y preparación final del sprint.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Iniciar Sprint 4 y organizar nuevas tareas. | Monitorear impedimentos del equipo. | Preparar reunión con cliente para revisión. | Documentar impedimentos en Jira. | Revisión general del avance semanal. | descanso/ revision de avances | Coordinar fase intensiva de pruebas. | Revisión de impedimentos y avances. | Preparar revisión final del sprint. | Controlar cierre de tareas pendientes. | Preparar demo para el cliente. | Revisión de pendientes mínimos. | descanso/ revision de avances | Realizar retrospectiva + cierre formal.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Retrasos en confirmaciones del cliente. | Ninguno. | Cliente cambia horario. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Sebastian Medina | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Aprobación general del Sprint 3. | Orden del backlog final. | Criterios de aceptación finalizados. | Revisión UX. | Corrección de flujos. | descanso/ revision de avances | Textos casi finalizados. | Validación general. | Flujo de compra revisado. | Revisión de accesibilidad. | Validación de textos. | Revisión de contenido completo. | descanso/ revision de avances | Validación completa del flujo.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Refinar backlog para pruebas finales. | Elaborar criterios de aceptación para pruebas. | Revisar experiencia de usuario completa. | Corregir flujos según observaciones. | Ajustar contenido y revisar textos finales. | descanso/ revision de avances | Validar todos los criterios de aceptación. | Ajustar flujo de compra. | Revisión de accesibilidad y usabilidad. | Validar textos finales con el cliente. | Ajustes finales de contenido. | Validar todo el flujo del cliente final. | descanso/ revision de avances | Aceptar o rechazar entregables finales.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Cliente solicita cambios menores no planificados. | Faltan detalles en un flujo de compra. | Cliente no confirma textos de sección “Servicios”. | Necesita validación del cliente. | Cliente aún no entrega descripción para “Quienes Somos”. | descanso/ revision de avances | Falta confirmación final del cliente. | Cambio solicitado fuera de alcance. | Falta confirmación del botón de pago. | Cliente no responde. | Cliente solicita cambios de última hora. | Cliente sigue cambiando textos. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Hector Domingo | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Ajustes finales de diseño y responsive. | Pruebas visuales. | Correcciones responsive. | Pruebas de formularios. | Diseño del panel admin. | descanso/ revision de avances | UI del panel lista. | Revisión UX. | Optimización de carga. | Pruebas cruzadas. | Ajustes visuales. | Optimización general. | descanso/ revision de avances | Ajustes finales visuales.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Iniciar pruebas visuales en dispositivos y navegadores. | Corregir fallos responsive detectados. | Probar funcionalidad de formularios con backend real. | Pulir diseño del panel administrador. | Implementar mejoras en UI del panel. | descanso/ revision de avances | Revisar animaciones, transiciones y UX. | Mejorar tiempos de carga del front. | Realizar pruebas cruzadas entre navegadores. | Ajustes visuales menores. | Optimizar desempeño general. | Ajustar interfaz según retro interna. | descanso/ revision de avances | Entregar front totalmente probado.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Incompatibilidad CSS en Firefox móvil. | Problemas de escalado en imágenes grandes. | API devuelve códigos distintos a los esperados. | Falta aprobación visual del PO. | Problemas al cargar fuentes en Safari. | descanso/ revision de avances | Efectos visuales ralentizan la página. | Imágenes pesadas del cliente. | Safari muestra errores de renderizado. | Inconsistencia en tamaños de botones. | Carga lenta por archivos multimedia. | Nuevos estilos deportivos afectan estructura. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Jehison Arancibia | ¿En qué trabajaste ayer? | - | Pruebas completas del backend. | Ajustes de endpoints. | Pruebas unitarias. | Revisión de sesiones. | Optimización SQL. | descanso/ revision de avances | Pruebas con datos reales. | Ajustes de seguridad. | Depuración de backend. | Pruebas API. | Corrección de permisos en API. | Endpoint 404 revisado. | descanso/ revision de avances | Pruebas completas.
| ¿En qué estás trabajando hoy? | - | Ajustar endpoints para minimizar errores 500. | Realizar pruebas unitarias detalladas. | Revisar autenticación y sesiones. | Optimizar consultas SQL y mejorar rendimiento. | Probar sistema completo con datos reales. | descanso/ revision de avances | Ajustar seguridad del backend. | Depurar backend para errores 500 restantes. | Probar API completa con front end. | Ajustes de CORS y permisos. | Ajustar endpoints finales para demo. | Pruebas finales del backend completo. | descanso/ revision de avances | Entregar backend estable sin errores críticos.
| ¿que impedimentos tienen? | - | Datos inconsistentes en la base de datos de prueba | Tiempo de respuesta lento en servidor local. | Token expira antes de lo configurado. | PostgreSQL con tiempos de respuesta altos. | Error 400 al enviar formulario desde el front. | descanso/ revision de avances | Endpoint sensible expuesto accidentalmente. | Exceso de consultas innecesarias. | CORS vuelve a dar errores. | Configuración CORS no se guarda correctamente. | Un endpoint devuelve 404 ocasionalmente. | Error ocasional en paginación. | descanso/ revision de avances | Ninguno.
Formulas:
Miercoles = [Martes]+1