## Planificación de sprint 4
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO | Sprint completado con exito
WEB EURO ELITE |  |  | Sebastian Medina |  | 2025-08-26 | 2025-11-03 | 80% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Se implementaron medidas de seguridad, encriptación y validaciones, además de la generación de reportes funcionales y pruebas de rendimiento.
¿En riesgo? | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 4 |  |  | 44 |  |  |  | Completo
No | Implementación de autenticación avanzada | Funcional | Sebastian Medina | 13 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Completo | Alta | Validaciones y seguridad de acceso correctamente configuradas.
No | Encriptación de contraseñas | Técnica | Hector Domingo | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Completo | Alta | Encriptación implementada y verificada.
No | Generación de reportes de reservas | Funcional | Jehison Arancibia | 13 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Completo | Medio | Se generan reportes con métricas básicas de clientes y reservas.
No | Pruebas de rendimiento y seguridad | No funcional | Luis Troncoso | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Completo | Alta | Pruebas ejecutadas con resultados satisfactorios.
No | Validación de datos en consultas SQL | Técnica | Equipo completo | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Completo | Alta | Consultas optimizadas y sin errores de validación.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera