## Burndown Chart
BURNDOWN CHART - SPRINT 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | JEFE DE PROYECTO | FECHA | VERSION NO.
Web EURO ELITE |  |  |  |  | Sebastian Medina | 2025-10-21 | 5.0
DIAS | PUNTOS DE HISTORIA | COMPLETADO | VELOCIDAD OBJETIVO | RESTANTE | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1 | 80 | 80 | 920 | 920
2 | 80 | 80 | 840 | 840
3 | 80 | 80 | 760 | 760
4 | 80 | 80 | 680 | 680
5 | 80 | 80 | 600 | 600
6 | 20 | 20 | 580 | 580
7 | 80 | 80 | 500 | 500
8 | 80 | 80 | 420 | 420
9 | 80 | 80 | 340 | 340
10 | 80 | 80 | 260 | 260
11 | 80 | 80 | 180 | 180
12 | 80 | 80 | 100 | 100
13 | 20 | 20 | 80 | 80
14 | 80 | 80 | 0 | 0