Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

| Empresa / Organización | L.H.S.J Spa |
| --- | --- |
| Proyecto | Web Euro Elite |
| Fecha de preparación | 26-08-2025 |
| Cliente | Miranda Service SPA |
| Patrocinador principal | Miranda Service SPA |
| Gerente de proyecto | Sebastian Medina |

Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una página web para Miranda Service que permita digitalizar y optimizar la gestión de sus servicios, ofreciendo a los clientes una plataforma moderna, accesible y eficiente para realizar reservas, consultas y seguimientos en línea, mejorando al mismo tiempo la organización interna de la empresa. Actualmente, Miranda Service enfrenta limitaciones en la comunicación con los clientes y en la administración de sus servicios debido a la ausencia de herramientas tecnológicas. Esto provoca demoras, errores en la gestión y menor satisfacción del cliente. La implementación de una página web con funcionalidades clave (registro de usuarios, reservas online, seguimiento de solicitudes y panel de administración) responde a esta necesidad, aportando eficiencia, competitividad y una mejor experiencia de servicio, lo que se traduce en un impacto positivo tanto para la empresa como para sus clientes.

Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una página web para Miranda Service, con el objetivo de digitalizar la gestión de sus servicios y mejorar la interacción con los clientes. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, realizar reservas en línea, consultar el estado de sus solicitudes y comunicarse con la empresa de manera más eficiente. Por otra parte, el sistema contará con un panel administrativo que permitirá a Miranda Service gestionar reservas, revisar información de clientes y optimizar sus procesos internos. El desarrollo se llevará a cabo utilizando la metodología ágil Scrum, con entregas incrementales que aseguren la validación constante de los avances y la alineación con los requerimientos del cliente.

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Incluye: login, registro de usuarios, reservas online, seguimiento de solicitudes, panel administrativo, documentación, despliegue en hosting y plataforma de pagos integrada | Funcionalidades probadas y validadas en ambiente productivo, con transacciones en línea funcionando al 100% |
| No incluye: aplicación móvil. |  |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Duración: 3 meses (6 sprints de 2 semanas) | Cumplimiento del 100% de los sprints planificados en el plazo definido |
| Inicio: 26/08/2025 |  |
| Término: 28/11/2025 |  |
| Costo |  |
| Dominio y hosting: $50.000 CLP anual | Pagos en línea disponibles y funcionando con pruebas reales exitosas. |
| Plataforma de pagos: comisiones por transacción según proveedor |  |
| Recursos humanos: trabajo académico del equipo |  |
| Herramientas: GitHub, Trello, VS Code (gratuitos) |  |
| Calidad |  |
| Validación en cada sprint. | 100% de las funcionalidades aprobadas en pruebas de calidad y pagos en línea sin errores. |
| Pruebas de usabilidad, rendimiento y seguridad. |  |
| Transacciones en línea exitosas en pruebas sandbox y productivas. |  |
| Documentación completa y clara. |  |
| Cumplimiento de criterios de aceptación en historias de usuario. |  |
| Otros |  |
| Metodología Scrum. | Reuniones de seguimiento semanales documentadas y backlog actualizado en cada sprint. |
| Riesgos: retrasos, baja participación del cliente, problemas técnicos. |  |
| Mitigación: reuniones semanales, tablero Trello/Jira, comunicación constante. |  |

Riesgos iniciales de alto nivel

Los riesgos iniciales de alto nivel que se podrían presentar en este proyecto son los siguientes: Retrasos en el desarrollo - Descripción: Mala estimación de tiempos o baja disponibilidad del equipo puede retrasar los sprints. - Impacto: Afecta el cumplimiento del cronograma y la entrega final. Fallas en la integración de la plataforma de pagos - Descripción: Problemas técnicos con WebPay, PayPal o MercadoPago durante la implementación. - Impacto: Los clientes no podrán concretar transacciones en línea, reduciendo la efectividad de la solución. Problemas de comunicación con el cliente/Product Owner - Descripción: Baja participación o falta de retroalimentación oportuna del cliente. - Impacto: Re-trabajos, funcionalidades mal enfocadas o fuera del alcance real. Riesgos de seguridad informática - Descripción: Vulnerabilidades en el sistema - Impacto: Pérdida de confianza de los clientes y posibles sanciones legales. Sobrecarga del equipo - Descripción: Dificultad para compatibilizar el desarrollo con otras responsabilidades académicas/laborales. - Impacto: Baja calidad del código y retrasos en entregas. Problemas de infraestructura tecnológica - Descripción: Fallas en hosting, dominio o servicios de terceros - Impacto: Interrupciones en el servicio web.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición de Proyecto | 03/09/2025 |
| Desarrollo Web Front-end y back-end | 17/10/2025 |
| Integración de plataformas | 31/10/2025 |
| Pruebas de Calidad | 14/11/2025 |
| Puesta en Producción Final | 28/11/2025 |

Presupuesto inicial asignado

El presupuesto inicial asignado tomando en cuenta que este es un proyecto el cual está siendo desarrollado de manera académica (gratis) con fines comerciales, el único gasto que se generará será el pago del dominio y hosting con un valor aproximado de $50.000 CLP anuales.

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Patricio Miranda | Gerente general | Gerencial |
| Luis Eustaquio | Gerente | Gerencial |

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Sebastian Medina | Gerente de proyecto | Desarrollo |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Pueden modificar el diseño y el código acorde a las peticiones del gerente del proyecto |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Pueden realizar modificaciones a los costos del proyecto acorde al presupuesto inicial |
| Decisiones técnicas | Deben ser conversadas entre todo el equipo del proyecto para que todos estén al tanto de cualquier tipo de decisión y/o modificación |
| Resolución de conflictos | Deben ser conversadas entre todo el equipo del proyecto para no entrar en conflictos innecesarios |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Cualquier aumento de nivel de autoridad debe ser consultado al gerente del proyecto |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Sebastian Medina - product owner | Desarrollo |
| Luis Troncoso - scrum master | Desarrollo |
| Hector Domingo - Developer | Desarrollo |
| Jehison Arancibia - Developer | Desarrollo |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Sebastian Medina | 26/08/2025 |  |
| Patricio Miranda | 26/08/2025 |  |
| Luis Eustaquio | 26/08/2025 |  |