## Project Schedule
CALENDARIO DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
WEB EURO ELITE |  |  |  | 2025-08-26
GERENTE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE TERMINO
Patricio Miranda |  |  |  | 2025-11-03
| LINEA DE TIEMPO |  |  | NOTAS DEL PROYECTO
TITULO DE FASE | INICIO | FIN | DURACION en dias | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | ASUNTOS | COMENTARIOS
Autenticacion y usuarios iniciales | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 14 | Desarrollo del módulo de registro e inicio de sesión con validaciones de datos y conexión a base de datos SQLite. | Uso de recursos gratuitos | Framework Django, SQLite, VS Code. | Errores de validación o conexión a BD. | Ajustes en los campos de usuario y contraseña. | Se completó la creación del sistema de login funcional.
Informacion basica | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 14 | Creación de secciones de información general del taller (servicios, historia, contacto). | Uso de recursos gratuitos | HTML, CSS, Bootstrap, Django templates. | Errores de estilo o contenido duplicado. | Revisión de textos y coherencia visual. | Se diseñaron las páginas estáticas informativas.
Agenda y gestion de citas | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Implementación del sistema de reservas con calendario y notificaciones. | Uso de recursos gratuitos | Django | Fallas en envío de correos o conflictos de fechas. | Validación de campos y disponibilidad. | Funcionalidad de agendamiento operativa.
Administracion inicial | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14 | Creación del panel de administración para gestionar usuarios y citas. | Uso de recursos gratuitos | Django Admin | Error en permisos o roles. | Definición de perfiles de usuario. | Panel administrativo configurado correctamente.
Usabilidad y diseño | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Aplicación de diseño responsivo y mejoras de experiencia de usuario (UX/UI). | Uso de recursos gratuitos | CSS, Bootstrap | Incompatibilidad en dispositivos móviles. | Ajustes en la responsividad. | Sitio adaptado para dispositivos móviles.
Comunicación y soporte | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14 | Creación de formulario de contacto y sección de soporte al cliente. | Uso de recursos gratuitos | Formularios Django | Fallas en envío de mensajes. | Configuración de correo institucional. | Envío de mensajes funcionando correctamente.
Seguridad y control | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Implementación de medidas de seguridad, validación y cifrado de contraseñas. | Uso de recursos gratuitos | Django Authentication | Vulnerabilidades no detectadas. | Pruebas de seguridad y autenticación. | Validaciones implementadas exitosamente.
Reportes y metricas | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Generación de reportes sobre reservas y estadísticas del sistema. | Uso de recursos gratuitos | Django ORM, librerías gráficas. | Errores en consultas SQL o visualización. | Revisión de datos de prueba. | En proceso
Ajustes finales y despliegue | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 14 | Pruebas finales, corrección de errores y publicación del sitio en servidor. | $50.000 clp anuales | dominio + hosting | Fallas en el despliegue o compatibilidad. | Optimización y documentación técnica. | PENDIENTE
CRONOGRAMA